## Capa
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Lê Ai
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2026-10-26 | Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira | Versão inicial: linha de base do TAP nº 01 (R$ 46.420,88) distribuída por mês; realizado de agosto a outubro, data de status 26/10/2026.
Instruções |  | 46321
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9 | Param | Gerente de Projetos | A cada revisão, atualizar a Data de status e o Último mês com realizado (Param C21:C22). A aba Status deixa os meses seguintes em branco.
10 | Param | Gerente de Projetos | As bases das estimativas (Param C25:C37) alimentam as fórmulas da aba Orcado. Alterá-las muda a linha de base e passa pelo controle de mudança.
11 | Realizado | Gerente de Projetos | Sem apontamento de horas, o realizado repete a base do orçado. Desvio conhecido (horas, gasto efetivo) entra aqui, mês a mês.
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 |  | Vicenzo Fonseca de Mello Souza (Gerente do Projeto)
2 |  | Ana Luiza de Freitas Rodrigues
3 |  | Henrique Moreira Gomes de Carvalho
4 |  | Kayke Emanoel de Souza Santos
5 |  | Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira

## Orcado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Lê Ai |  | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | TOTAL
Patrocinador | Professores orientadores de TI V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 0 | 10315.75 | 10315.75 | 10315.75 | 10315.75 | 5157.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46420.875
Investimento Acumulado |  | 0 | 10315.75 | 20631.5 | 30947.25 | 41263 | 46420.875 | 46420.875 | 46420.875 | 46420.875 | 46420.875 | 46420.875 | 46420.875 | 46420.875
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimentos
Recursos humanos (equipe) | TAP 4.1: 5 integrantes x 8 h/semana x R$ 45,00/h. 160 h por mês cheio, 80 h em dezembro; 720 h no total. | 0 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400
Hardware (depreciação) | TAP 4.2: 5 notebooks de uso próprio de R$ 4.500,00, depreciação linear em 48 meses. Meio mês em dezembro. | 0 | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 468.75 | 234.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.375
Rede e hospedagem | TAP 4.3: equivalente dos planos pagos de Render e Neon, US$ 54,00/mês a R$ 5,50. Desembolso efetivo R$ 0,00 (planos gratuitos). | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5
Software de terceiros | TAP 4.4: 5 assinaturas de assistente de IA a US$ 20,00/mês, a R$ 5,50. IDEs, GitHub e ferramenta de design em licença gratuita ou educacional. | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475
Serviços e treinamento | TAP 4.5: orientação docente, 3 professores x 1 h/semana x R$ 150,00/h. 54 h no total. | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Reserva de contingência | Sem reserva financeira: a contingência do projeto é de escopo. O que não termina desce de prioridade e as 7 features opcionais absorvem o atraso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
Valor presente dos custos | Custo do capital de 6% a.a. (Param D4), convertido para taxa mensal. | 0: 45799.8789
Payback | O projeto não gera receita: monetização está fora do escopo (Declaração de Escopo 3.3). | 0: Não se aplica
ROI | Idem: sem benefício financeiro não há retorno sobre o investimento. | 0: Não se aplica
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Lê Ai |  | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | TOTAL
Patrocinador | Professores orientadores de TI V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 0 | 10315.75 | 10315.75 | 10315.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30947.25
Investimento Acumulado |  | 0 | 10315.75 | 20631.5 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25 | 30947.25
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimentos
Recursos humanos (equipe) | Sem apontamento de horas: realizado considerado igual ao orçado, na mesma base. Desembolso efetivo R$ 0,00. | 0: 0; 1: 7200; 2: 7200; 3: 7200 | 21600
Hardware (depreciação) | Sem apontamento de horas: realizado considerado igual ao orçado, na mesma base. Desembolso efetivo R$ 0,00. | 0: 0; 1: 468.75; 2: 468.75; 3: 468.75 | 1406.25
Rede e hospedagem | Sem apontamento de horas: realizado considerado igual ao orçado, na mesma base. Desembolso efetivo R$ 0,00. | 0: 0; 1: 297; 2: 297; 3: 297 | 891
Software de terceiros | Sem apontamento de horas: realizado considerado igual ao orçado, na mesma base. Desembolso efetivo R$ 0,00. | 0: 0; 1: 550; 2: 550; 3: 550 | 1650
Serviços e treinamento | Sem apontamento de horas: realizado considerado igual ao orçado, na mesma base. Desembolso efetivo R$ 0,00. | 0: 0; 1: 1800; 2: 1800; 3: 1800 | 5400
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Reserva de contingência | Nenhuma reserva acionada. | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0 | 0
Indicadores Financeiros
Valor presente dos custos | Custo do capital de 6% a.a. (Param D4), convertido para taxa mensal. | 0: 30648.4018
Payback | O projeto não gera receita: monetização está fora do escopo (Declaração de Escopo 3.3). | 0: Não se aplica
ROI | Idem: sem benefício financeiro não há retorno sobre o investimento. | 0: Não se aplica
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10315.75 | 10315.75 | 10315.75 | 10315.75 | 0 | 0%
2 | 10315.75 | 10315.75 | 20631.5 | 20631.5 | 0 | 0%
3 | 10315.75 | 10315.75 | 30947.25 | 30947.25 | 0 | 0%
4 | 10315.75 |  | 41263 | #N/A
5 | 5157.875 |  | 46420.875 | #N/A
6 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
7 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
8 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
9 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
10 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
11 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
12 | 0 |  | 46420.875 | #N/A
Total | 46420.875 | 30947.25
Saldo Final | 15473.625
Realizado até o mês 3 (outubro/2026), data de status 26/10/2026. Meses seguintes ficam em branco até serem realizados.

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Lê Ai
Mês de início | 2026-08-01
Patrocinador | Professores orientadores de TI V
Status
Data de status | 2026-10-26
Último mês com realizado (nº do mês; 3 = outubro/2026) | 3
Bases das estimativas (TAP nº 01, item 4)
Integrantes da equipe | 5
Horas semanais por integrante | 8
Valor-hora da equipe (R$) | 45
Professores orientadores | 3
Horas semanais de orientação por professor | 1
Valor-hora da orientação docente (R$) | 150
Valor de cada notebook (R$) | 4500
Vida útil do notebook para depreciação (meses) | 48
Equivalente dos planos pagos Render + Neon (US$/mês) | 54
Assinatura de assistente de IA (US$/mês por integrante) | 20
Câmbio (R$ por US$) | 5.5
Semanas de esforço por mês cheio (ago a nov) | 4
Semanas de esforço em dezembro (1 a 15/12) | 2