## Capa
PREVISÕES DO CRONOGRAMA |  |  | Lê Ai — Aplicativo social de leitura (TI V · PUC Minas)
PUC Minas · Gerência de Projetos de Software ¦ Guia PMBOK 8ª edição
O QUE HÁ NESTE ARQUIVO
# | Aba |  | O que ela contém
1 | Capa |  | Identificação, controle de versões e aprovações
2 | Previsões do Cronograma |  | ID · Atividade / Entrega (código da EAP) · Término Original · Término Previsto · Variação (dias) · SPI · ETC (dias) · …
3 | Param |  | Data de status, inícios dos períodos e feriados usados nos cálculos — não editar sem revisar a aba principal
4 | Recursos |  | Links e materiais de apoio
5 | Instruções |  | Como preencher este documento
CONTROLE DE VERSÕES
Versão | Data | Autor | Notas da revisão
1.0 | 2026-10-05 | Renato Douglas | Versão inicial — data de status 05/10/2026 (início do Período 2)
APROVAÇÕES
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2026-10-05 | Vicenzo Fonseca de Mello Souza (Gerente do Projeto)
2 | 2026-10-05 | Henrique Moreira Gomes de Carvalho
3
Preencha uma linha de Controle de Versões a cada revisão deste documento, e uma linha de Aprovações a cada aprovação formal.

## Previsões do Cronograma
PREVISÕES DO CRONOGRAMA |  |  | Lê Ai — Aplicativo social de leitura (TI V · PUC Minas)
GUIA PMBOK® — 8ª EDIÇÃO
Previsões do Cronograma
Saída do Processo: Controlar o Cronograma ¦ Domínio: Cronograma
ID | Atividade / Entrega | Término Original | Término Previsto | Variação (dias) | SPI | ETC (dias) | Responsável | Ação
PREV-001 | 1.4.2 P0-CI: Pipeline de Integração e Entrega Contínuas | 2026-09-08 | 2026-10-09 | 23 | 0.30303 | 4 | Kayke | Único item aberto: exigir os checks de CI (required status checks) na proteção da main
PREV-002 | 1.4.4 P0-MSG: Mensageria e Integrações Base | 2026-09-08 | 2026-10-09 | 23 | 0.30303 | 4 | Kayke | Preencher AMQP_URL no painel do Render e executar a prova Spring → Node em DES
PREV-003 | 1.5.11 Release do Período 1 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0 | 1 | 0 | Vicenzo Fonseca | Tag v0.1.0 em 29/09; validar em DES o que ficou pendente (Brevo, secrets do agendador, fila real)
PREV-004 | 1.6.2 F-SOCIAL-2: Comentários e Menções-Link | 2026-11-03 | 2026-10-07 | -17 | 3.4286 | 2 | Kayke | Concluída nas 4 camadas; falta executar os testes de integração com Postgres
PREV-005 | 1.6.14 F-NOT-2: Notificações em Tempo Real | 2026-11-03 | 2026-10-09 | -15 | 2.6667 | 4 | Kayke | Canal SSE implementado no back e no mobile; validar a conexão no Render free
PREV-006 | 1.6.11 F-LST: Listas | 2026-11-03 | 2026-10-09 | -15 | 2.6667 | 4 | Henrique Carvalho | Web e mobile prontos em 05/10; falta a via lista no acervo, que destrava AVA-2 e MOD
PREV-007 | 1.6.3 F-ACV-DESCOBERTA: Filtros e Páginas de Autor, Editora e Série | 2026-11-03 | 2026-10-20 | -9 | 1.6 | 10 | Vicenzo Fonseca | Infra e back prontos em 02/10; iniciar as telas web e mobile
PREV-008 | 1.6.5 F-EST-2: Favoritos, Histórico e Buscas | 2026-11-03 | 2026-10-23 | -6 | 1.3333 | 13 | Ana Luiza de Freitas | Começar pela tabela favorito; telas são extensões da estante (dela)
PREV-009 | 1.6.10 F-GAM: Sequência Diária | 2026-11-03 | 2026-10-23 | -6 | 1.3333 | 13 | Vicenzo Fonseca | Depende do consumidor de métricas com backfill (1ª semana); se não fechar até 16/10, passar a GAM para a Ana
PREV-010 | 1.6.7 F-AVA-2: Reações, Markdown e Frases | 2026-11-03 | 2026-10-23 | -6 | 1.3333 | 13 | Renato Douglas | Iniciar após a via lista da F-LST; mapear resenha.curtida no consumidor de notificações
PREV-011 | 1.6.12 F-REC-P2P: Recomendação entre Usuários | 2026-11-03 | 2026-10-30 | -1 | 1.0435 | 18 | Kayke | Dono adiantado (SOCIAL-2 e NOT-2 prontas); antecipar o consumidor de livro.adicionado_a_estante
PREV-012 | 1.6.9 F-STA: Estatísticas | 2026-11-03 | 2026-10-30 | -1 | 1.0435 | 18 | Vicenzo Fonseca | Reusa o consumidor de métricas da GAM; blocos no Meu perfil integrados pelo Henrique
PREV-013 | 1.6.13 F-MOD: Moderação | 2026-11-03 | 2026-10-30 | -1 | 1.0435 | 18 | Renato Douglas | Depende da AVA-2 (remoção de resenha e frase em leitura)
PREV-014 | 1.6.4 F-ACV-NOTA: Nota Geral e Cache de Capas | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 1 | 19 | Renato Douglas | Manter o plano; backfill da nota dos leitores antes de consumir nota.alterada
PREV-015 | 1.6.6 F-SESSAO: Sessão de Leitura Cronometrada | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 1 | 19 | Ana Luiza de Freitas | Manter o plano; só mobile, reusa o endpoint e a fila offline da F-PRG
PREV-016 | 1.6.8 F-DSF: Desafios | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 1 | 19 | Vicenzo Fonseca | Risco de atraso: 4ª feature do mesmo dono; acompanhar na reunião semanal
PREV-017 | 1.6.1 F-CONTA-2: Exclusão de Conta | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 1 | 19 | Henrique Carvalho | Fecha por último: precisa do inventário das tabelas criadas no Período 2
PREV-018 | 1.6.15 Release do Período 2 — Entrega 5 (M6) | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 1 | 19 | Vicenzo Fonseca | Merge desenvolvimento → main, tag e GitHub Release; o que não fechar desce de prioridade
PREV-019 | 1.7.9 Release do Período 3 — congelamento de features (M7) | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0 | 1 | 29 | Vicenzo Fonseca | Opcionais absorvem o atraso: corta-se escopo, a data não se move
PREV-020 | 1.8.3 Release Final em Produção (M8) | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 0 | 1 | 33 | Vicenzo Fonseca | Congelamento de código e deploy de produção a partir de tag
PREV-021 | 1.9 Encerramento — Entrega 6 (M9) | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 1 | 38 | Vicenzo Fonseca | 40 dos 100 pontos: Doc. de Arquitetura final, relatório de encerramento e vídeo
PREV-022 | 1.9.5 Apresentação Final (M10) | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0 | 1 | 47 | Vicenzo Fonseca | Apresentação aos patrocinadores e lições aprendidas
Formulas:
Variação (dias) = IF([Término Previsto]>=[Término Original],NETWORKDAYS([Término Original],[Término Previsto],Param!$B10:B14)-1,-(NETWORKDAYS([Término Previsto],[Término Original],Param!$B10:B14)-1))
SPI = NETWORKDAYS(Param!$B5,[Término Original],Param!$B10:B14)/NETWORKDAYS(Param!$B5,[Término Previsto],Param!$B10:B14)
ETC (dias) = MAX(0,NETWORKDAYS(Param!$B4+1,[Término Previsto],Param!$B10:B14))

## Param
(Nenhum campo com lista de opções neste modelo)
PARÂMETROS DOS CÁLCULOS
Data de status | 2026-10-05 | Data em que as previsões foram feitas
Início do Período 0 (fundação) | 2026-08-25 | Plano de projeto §3
Início do Período 1 (prioritárias) | 2026-09-15 | Plano de projeto §3
Início do Período 2 (desejáveis) | 2026-09-29 | Divisão do Período 2 fechada em 29/09
FERIADOS (descontados dos dias úteis)
Independência do Brasil | 2026-09-07 | Nacional
Nossa Senhora Aparecida | 2026-10-12 | Nacional
Finados | 2026-11-02 | Nacional
Dia da Consciência Negra | 2026-11-20 | Nacional
Imaculada Conceição | 2026-12-08 | Municipal (Belo Horizonte)

## Recursos
Recursos — Previsões do Cronograma
ARTIGOS RELACIONADOS
Previsões do Cronograma — PMBOK 8: Guia Completo | https://escritoriodeprojetos.com.br/previsoes-do-cronograma/
MODELOS RELACIONADOS
Todos os modelos PMBOK 8 — escritoriodeprojetos.com.br | https://escritoriodeprojetos.com.br/modelos-pmbok/
ARTEFATOS DO PROJETO
EAP e dicionário da EAP | assets/gerencia/eap.md
Declaração de Escopo (marcos M1–M10) | assets/gerencia/declaracao_de_escopo.md
Plano de Projeto (fases e prazos, §3) | docs/orquestador/plano-de-projeto.md
Plano de Desenvolvimento (status das features) | docs/plano-de-desenvolvimento/
Quadro Kanban do projeto | https://github.com/orgs/ICEI-PUC-Minas-PMGES-TI/projects/738
Modelo fornecido por escritoriodeprojetos.com.br ¦ Guia PMBOK® — 8ª Edição

## Instruções
Previsões do Cronograma — Lê Ai
FINALIDADE
Finalidade: projetar as datas de término das entregas do Lê Ai com base no desempenho real, na data de status de 05/10/2026.
COMO USAR
1. Atualize a data de status na aba Param a cada revisão.
2. Atualize Término Previsto conforme o status de cada feature; Variação, SPI e ETC recalculam sozinhos.
3. Adicione linhas conforme necessário — mantenha o cabeçalho intacto e copie as fórmulas de E a G.
ABAS
Instruções | Esta aba: orientações de uso do modelo.
Param | Data de status, inícios dos períodos e feriados usados nas fórmulas.
Previsões do Cronograma | Aba principal: preencha os dados do projeto aqui.
Recursos | Links para artigos e recursos relacionados.
CAMPOS
ID | Identificador da previsão (PREV-nnn).
Atividade / Entrega | Código e nome do pacote de trabalho na EAP (assets/gerencia/eap.md).
Término Original | Data do marco na linha de base (Declaração de Escopo §6).
Término Previsto | Data estimada a partir do status real da feature na data de status.
Variação (dias) | Dias úteis entre o término original e o previsto (positivo = atraso; negativo = adiantado). Fórmula.
SPI | Duração planejada ÷ duração prevista, em dias úteis desde o início do período. Acima de 1 = adiantado. Fórmula.
ETC (dias) | Dias úteis restantes da data de status até o término previsto (0 = concluído). Fórmula.
Responsável | Dono da entrega no Plano de Desenvolvimento; marcos ficam com o gerente.
Ação | Próximo passo ou resposta ao desvio.